## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Belkhiria Sofiène |  |  | Projet: | P_APP_183 : Secured WebShop
| Temps total: | 0 jours 1 heurs 20 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 0 | 80 | 80
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-22 |  | 10 | Analyse | Discussion du projet avec le prof
| 2024-03-22 |  | 15 | Documentation | Création repo git + installation VSCode + création dossier dans le repo |  | Analyse | 1 | 0
| 2024-03-22 |  | 15 | Documentation | mise en place du docker |  | Développement | 2 | 5
| 2024-03-22 |  | 40 | Développement | Lancement du docker compose + verrification du bon fonctionnement du docker problème: serveur non fonctionnel quand les fichiers sont renommer 30 min d'essaie, problème régler |  | Test | 3 | 10
[7 empty] | Documentation | 4 | 15
[7 empty] | Meeting | 5 | 20
[7 empty] | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
[7 empty] | Autre | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 10 | Analyse | 0.0069444
0 | 40 | Développement | 0.027778
0 | 0 | Test | 0
0 | 30 | Documentation | 0.020833
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.055556